## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации об исполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом по адресу пр.Венецианова, д.9
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  | ул.Венецианова-9
Год постройки: |  |  |  | 1976г.
[9 empty] | обновлено | 2024-01-31
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Благоустройство | Прочее
2009 | Текущий ремонт 30 пог.м. | [6 empty] | Произведена частичная замена лежаков в подвале (20 пог.м.).
2010 | Текущий ремонт 75 пог.м. | Текущий ремонт 65 кв.м. |  |  | Установленны общедомовые приборы учёта. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 23.07.2010г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №142 от 19.10.2010г.) | Произведена обрезка деревьев.
2011 |  | Текущий ремонт над квартирой №15. |  | Ремонт подъездов №1,2. Укрепление опор козырьков над входом в подъезды. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 26.08.2011г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №237 от 07.10.2011г.) |  | Произведена дезинсекция подвала от блох и тараканов (август).
2012 |  | Текущий ремонт 243 кв.м. (кв.13,14; лестничная клетка подъездов №1,2,3,4). |  | Текущий ремонт подъездов №3,4. | Произведена замена задвижки на шаровый кран Ø50 - 1шт.; замена фильтра на приборе учёта; произведена ревизия и частичная замена запорной арматуры. | Произведена ревизия и частичная замена запорной арматуры. Произведена замена стояка в квартирах в подъезде №2,3 - частично (труба РР20,25 - 57м.; кран шаровый Ø15,20,25-16шт.). | Произведена ревизия и частичная замена запорной арматуры. Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.06.2012г. | Произведена частиная замена лежаков. | Обследование с составлением акта и ведомости ремонтных работ (февраль). Измерение характеристик электрических сетей (протокол №135 от 24.09.2012г.) | Установлена урна у подъезда №4.
2013 | Текущий ремонт 54 пог.м. (кв.45,50). | Текущий ремонт 150,5 кв.м. (13,14,15,24, 34,35); установлен оцинкованный парапет 4,7 пог.м. |  | Ремонт крылец подъездов № 3,4. Установлены доски для объявлений. Установлен поручень при входе в подъезд №1. | Произведена замена стояков в подъездах №1,4 - частично (труба РР 20,25-164м.; кран шаровый РР20-12шт.; кран шаровый Ø15,20,25-21шт.). |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 17.06.2013г. |  | Замена квартирных электро счётчиков квартир №13,14,15 (после затопления с кровли). |  | Произведена дезинсекция подвала от блох (июль).
2014 | Текущий ремонт 88 пог.м. (кв.20,46; торец подъезда №4) |  |  | Установлены оптико-акустические светильники в подъездах на лестничных клетках (27штук). Текущий ремонт крылец входов в подъезды №1-4. Текущий ремонт 4-5 этажей в подъездах №1,2,3. | Поверка ОДПУ. | Произведена замена стояка в квартирах №2,5,8,16,18,20,22,24 (труба РР20,25-64м/п, кран шаровый РР20-14шт.). | Гидравлические испытания на прочность и плотность 01.08.2014г. | Произведена частиная замена лежаков в подвале. | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №76 от 12.02.2014г.) |  | Дезинсекция подвала подъезда №4 от блох (август).
Обследование запорной арматуры, стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления с составлением акта (октябрь). Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,25 - 30шт.
2015 | Текущий ремонт 49 пог.м. (кв.4,5,45; торец подъезда №1). |  |  | Замена почтовых ящиков. Ремонт стен после замены почтовых ящиков в подъездах. |  | Произведена замена стояка в квартирах №9,12,15 (труба РР20,25-14м., кран шаровый РР20,25-10шт.) | Гидравлические испытания на прочность и плотность 23.07.2015г. | Замена стояка из квартиры №1 в подвал (труба Ø110 - 3 пог.м.) | Произведена ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №191 от 03.08.2015г.) | Установлена лавочка у подъезда №1. Ремонт и окраска МАФ. Произведена уборка подвала с составлением акта (октябрь). | Дезинсекция подвала подъездов №1,2,3,4 от блох (сентябрь).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,25-12шт. Замена задвижки на шаровый кран Ø80 - 2шт. Замена неисправной запорной арматуры и дефектных стояков холодного и горячего водоснабжения (после обследования 2014г.).
2016 | Текущий ремонт 80 пог.м. (кв.29,35; закрытие технологических отверстий над кв.15,24). |  |  |  |  | Поверка ОДПУ. | Произведена замена задвижек на шаровые краны Ø80-2 шт. Гидравлические испытания на прочность и плотность 25.07.2016г. | Замена лежаков (труба Ø50,110 - 8 пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №366 от 03.08.2016г.) | Завезён грунт на газоны перед подъездами. Снят асфальт с тротуара вдоль дома
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25-11шт. Произведен перенос стояков из подъезда №2 (магазин-Меркурий) в подъезд №3 (труба РРØ20 армированная,25-4пог.м.; кран шаровый РРØ20,25-3шт.)
2017 |  | Капитальный ремонт 557 кв.м. | Ремонт и окраска цокольной части фасада 237 кв.м. Произведено закрытие технологических отверстий в подвальное помещение 6шт. | Ремонт площадки крылец. Произведено утепление входных дверей в подъезды. | Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-4шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 01.08.2017г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №2 от 03.08.2017г.) | Ремонт и окраска МАФ. Ремонт отмостки-10 пог.м.
2018 |  | Текущий ремонт 11 кв.м. (балконы кв.14,15). |  | Ремонт этажей №4-5 после выполнения капитального ремонта крыши. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 13.08.2018г. | Замена лежаков (труба Ø50,110 - 10 пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №2 от 03.08.2018г.) | Установлены урны у подъездов №1,2,3.
2019 | Текущий ремонт 27 пог.м. (кв.48,50). |  | Выполнено закрашивание "граффити" на стенах. | Произведена замена люка выхода на кровлю в подъезде №1. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 17.06.2019г. | Замена лежаков (труба Ø50,110 - 15 пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №2 от 03.07.2019г.) | Произведёна обрезка ветвей за домом подъезда №2. Ремонт и окраска МАФ.
2020 | Текущий ремонт 55 пог.м. (кв.44,47,50; лестничная клетка подъезда №4; примыкание балконов кв.41,47,50) |  |  |  | Замена запорной арматуры Ø15-5шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 27.07.2020г. | Заменен выпуска в канализационный колодец подъезда №3. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø110 - 9пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №310 от 29.07.2020г.)
2021 | Текущий ремонт 64 пог.м. (кв.11,14,31) |  | Закрытие технологических отверстий в чердачное пространство над кв.50. | Ремонт покрытия козырьков крылец. Установка водосточных желобов на крыльцах. | Замена запорной арматуры Ø15-4шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 30.07.2021г. Замена задвижки на шаровый кран Ду80 - 1шт. | Замена стояка в квартире №33-35. | Произведена ревизия этажных щитков с заменой пакетных выключателей. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №106 от 01.07.2021г.) | Ремонт и окраска МАФ. | Установка скамейки у подъезда №3.
2022 | Текущий ремонт 82 пог.м. (кв.16,18; 1,2,3,4,5этажи лестничной клетки подъезда №1) |  | Ремонт и окраска цокольной части фасада - 200кв.м. | Ремонт крылец подъездов с укладкой тротуарной плитки. Установлены поручни при входе в подъезды №2,3,4. Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъезде №1 (3шт.). Ремонт откосов, после замены на ПВХ стеклопакеты-3шт. (подъезд №1). | Замена запорной арматуры Ø15 - 2шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.07.2022г. Замена задвижки на шаровый кран Ду80 - 1шт. | Замена стояка в квартире №45. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø110 - 20пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №106 от 21.07.2022г.) | Ремонт и окраска МАФ. Произведён спил деревьев и обрезка ветвей у подъезда №2,3.
2023
Замена вентилей на шаровые краны Ø15 - 2шт.
2023 |  |  | Выполнено закрашивание "граффити" на стенах. |  |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 07.08.2023г.Замена шарового крана Ду80. | Замена стояка в квартире №28. | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №66 от 18.07.2023г.) | Ремонт и окраска МАФ
Замена запорной арматуры Ø15-3шт.
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.А.Голенская