## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации по договору управления многоквартирным домом по адресу ул.Карла Маркса, д.25
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  | ул.Карла Маркса, д.25
Год постройки: |  |  | 1976г.
[6 empty] | обновление | 2022-12-05
Год | Крыша | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Электрические сети | Прочее
2011 | Ремонт кровли на площади 60 м.кв. (кв.46,48,32,34,20). | Выполнен ремонт ступенек на входах в подъезды №1-4. Установлены оптико-акустические светильники перед входами и на лестничных клетках первых этажей. |  | Произведена замена участков трубопроводов d15,25 -17 м., заменена запорная арматура на вводе Ø100, заменена запорная арматура на стояках Ø15,25 - 60шт. | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность |  | Дезинсекция подвала 600кв. м. (сентябрь).
2012 |  | Выполнен ремонт подъездов №1,2 |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность |  | Дезинсекция подвала 200 кв.м. от блох (октябрь).
2013 | Выполнен текущий ремонт 124 кв.м. | Выполнен ремонт №3,4. Заменены входные подъездные двери подъездов №1-4 на металлические. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 25.07.2013г.
Произведена замена запорной арматуры в15 - 12шт., d20 - 2шт. Произведена замена трубы РР d25 - 12м.
2014 | Выполнен текущий ремонт 10 кв.м.(кв.20) | Установлены оптико-акустические светильники (16 шт.) | Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны d15 - 3шт., d20 - 12шт. Произведена замена трубы d15, 25, 57 - 6,5м. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность. Акт от 06.08.2014г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №173 от 11.12.2013г. | Выполнена покраска МАФ.
2015 | Выполнен текущий ремонт 105 кв.м. | Произведена замена почтовых ящиков 74 шт. (апрель). Установлены поручни на первом этаже в подъездах №1,2,3. | Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны d15 - 17шт., d20 - 5шт.,ДУ 50-3 шт., ДУ80-1 шт. Произведена замена трубы d110,20, 25, 32, 57 - 56м. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность. Акт от 28.08.2015г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №136 от 27.07.2015г. Выполнена ревизия электрических сетей с заменой неисправного оборудования.
2016 |  | Выполнен ремонт откосов у входных дверей | Произведена замена запорной арматуры на шаровые краны d15 - 17шт., d20 - 5шт.,ДУ 50-3 шт., ДУ80-1 шт. Произведена замена трубы d110,20, 25, 32, 57 - 56м. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность. Акт от 28.07.2016г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №592 от 27.07.2016г. | Выполнен ремонт цоколя. Выполнен ремонт температурных швов 56 пог.м.
2017 |  | Выполнен ремонт крылец в подъезды (заливка раствором) |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность. Акт от 09.08.2017г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №235 от 27.07.2017г. | Выполнен ремонт козырьков над входами в подъезды с установкой оцинкованых отливов. Укрепление балконной плиты в кв.№34 (проект №016-14КМ)
2018 |  | Установлена металлическая дверь выхода (с утеплением) на кровлю (4 под) |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность. Акт от 19.07.18г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №235 от 21.08.2018г.
2019 | Ремонт крыши - 52 м.кв. (кв.46). |  | Замена трубопровода ХВС в подвале (92 м). Замена запорной арматуры Ду50-2шт., Ду25-10 шт, Ду20-16 шт. Выполнена замена стояков трубопроводов ХВС (112 м) и ГВС (204 м) в квартирах подъезда №1. Установка отсечных вентилей Ду20-40 шт, Ду25-42 шт. Переключение полотенцесушителей в ванных комнатах с трубопроводов отопления на трубопроводы ГВС в квартирах подъезда №1. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 13.08.2019г. | Проведено измерение сопротивления изо-ляции электрических сетей. Протокол №235 от 31.07.2019г. Установлены уличные светодиодные све-тильники с торца дома (1 под.), освещения детского городка, освещения контей-нерной площадки (4 под). | Выполнена покраска, входных дверей, МАФ и детского городка. Проведена санитарная обрезка деревьев и кустарников. Проведена десинсекция подвала (август).
2020 | Текущий ремонт крыши (в т.ч. оголовок выхода на кровлю) - 154,5кв.м | Установлены подпорные столбы под козырек 3-го подъезда |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 13.08.2020г. . | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №427 от 11.07.2020г. | Выполнена покраска МАФ. Ремонт балконных плит в кв.66,67.
Замена запорной арматуры на шаровый кран Ду15, Ду20-6шт
2021 | Установлены защитные отливы на край балконной плиты кв.19,20 | Установлена металлическая дверь в подвал (3 под). На козырьках подъездов установлены водоотводные желоба. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 21.06..2021г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №440 от 16.07.2021г | Проведена дезинсекция подвала и подъездов (май, июль, сентябрь, октябрь). Выполнена обрезка и кронирование деревьев.
Замена запорной арматуры кран шаровый Ду15, Ду20-15шт
2022 | Ремонт кровли 15кв.м (кв.№65) | Ремонт крылец подъездов с укладкой тротуарной плитки. Покраска входных дверей подъездов. Гидрофобизация крылец подъездов. Проверка вентиляционных каналов квартир в подъездах №1-4 (май, сентябрь) |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность август .2022г. | Проведено измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Протокол №368 от 28.07.2022г. | Покраска МАФ. Проведена дезинсекция подвала и подъездов (май, октябрь)
Замена кранов шаровых Ду15-1шт
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" С.В.Шуринов
Note on A1: Кантор: