## Учетная карточка
Приложение к Отчету управляющей организации ообисполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом по адресу пр.Энергетиков, д.4а
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  |  | пр.Энергетиков, д.4а
Год постройки: |  |  |  |  | 1983г.
[11 empty] | обновление | 2024-03-07
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Лифт | Благоустрой-ство | Прочее
2010 | Текущий ремонт 144 пог.м. (кв.21,32) |  |  | Восстановлено освещение лестничных клеток; произведено утепление входной двери. |  |  | Проведены гидравлические испытания на прочность иплотность 05.07.2010г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №140 от 18.10.2010г.) |  | Ремонт и окраска МАФ (июль)
2011 | Текущий ремонт 72 пог.м. (кв.29,33) |  |  | Произведён текущий ремонт подъезда (декабрь) | Установлен общедомовой узел учёта. Заменены вводные задвижки на шаровые краны |  | Проведены гидравлические испытания на прочность иплотность 15.06.2011г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №266 от 07.11.2011г.) | Произведена замена линолеума и плинтуса (август) | Ремонт и окраска МАФ (июнь); вырублено дерево на детской площадке. Установлена детская игровая площадка (декабрь) | Произведена дезинсекция подвала от блох (сентябрь)
Произведена замена вентилей на шаровые краны 17шт.
2012 | Текущий ремонт 63 пог.м. | Ремонт двери выхода на кровлю, |  | Установлены оптико-акустические светильники. | Произведена частичная замена вентилей на шаровые краны-12шт. |  | Проведены гидравлические испытания на прочность иплотность 10.07.2012г. |  | Ревизия этажных щитков с составлением дефектных ведомостей от 17.02.2012г. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №176 от 08.11.2012г.) | Продление срока эксплуатации лифта до сентября 2015г. | Выполнено устройство парковок для автомобилей площадью 189 кв.м. | Дезинсекция подвала от блох (июль, сентябрь, ноябрь)
2013 | Текущий ремонт 63 пог.м. (кв.3,7) | [5 empty] | Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность 11.07.2013г. | Произведена замена канализации (10,5 пог.м.) |  |  | Произведён спил тополя у дома. Установлено ограждение газона (22 пог.м). Завезена земля для газона.
Замена вентилей на шаровые краны - 38шт.
2014 | Текущий ремонт 33 пог.м. (кв.10) | [5 empty] | Гидравлические испытания на прочность и плотность 27.08.2014г. Реконструирован теплоузел с циркуляционным насосом. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №155 от 18.03.2014г.) |  | Установлено приспособление для выбивания ковров. Произведено размежевание земельного участка. | Дезинсекция подвала от блох (июль).
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20 - 6шт. Произведена замена стояков частично Ø32,57,76-28пог.м.
2015 | Текущий ремонт 234 пог.м. (кв.3,7,21,30) |  |  | Ремонт площадки крыльца, установлены опоры под козырёк (труба Ø108-8пог.м.). |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 24.06.2015г. |  | Восстановлено освещение перед машинным отделением. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №259 от 11.08.2015г.) |  | Ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвала от блох (сентябрь). Произведена уборка подвала с составлением акта. Ремонт и окраска цоколя 120кв.м.
Произведена замена задвижки Ø80-1шт.Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15-10шт. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø57,89-7пог.м.)
2016 | Текущий ремонт 28 пог.м. (кв.2; закрытие технологических отверстий над кв.36-2шт.) |  |  | Проиведена замена двери на металическую в мусорокамере. Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты - 8шт. Текущий ремонт тамбура при входе, лифтового холла на 1этаже, стен и откосов с 1 по 9этажи после замены окон. | Замена общедомовых приборов учёта. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 26.08.2016г. |  | Произведена замена светильников на опто-акустические (8штук). Измерение характеристик электрических сетей (протокол №410 от 11.08.2016г.) | Замена оконного блока на ПВХ стеклопакет. | Замена канализвции в подвале (труба Ø110-30пог.м.) | Выполнена замена мусороприемника в мусорокамере. Ремонт и окраска мусорокамеры. Дезинсекция подвала от тараканов (ноябрь).
Обследование запорной арматуры, стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления с составлением акта. Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-29шт.; РРØ20-1шт. Восстановлено водоснабжение в мусорокамере. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø20-2пог.м.; РРØ20-6пог.м.)
2017 |  |  |  | Замена загрузочного клапана на стволе мусоропровода (4шт.) |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 05.09.2017г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №45 от 11.08.2016г.) | Замена пола в лифте на металлический. | Завоз песка в песочницу на детской игровой площадке. Установлена урна. Ремонт и окраска МАФ. Ремонт асфальтового покрытия дороги и устройство парковки по программе благоустройства. | Дезинсекция подвала от блох (сентябрь).
2018 |  |  |  | Замена загрузочного клапана на стволе мусоропровода (1шт.) Ревизия низкоточной части этажных щитков. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 18.07.2018г. |  | Ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №45 от 11.08.2018г.) | Продление срока эксплуатации лифта до октября 2021г. Замена потолка в лифте на металлический. | Установлено 2 скамейки у подъезда.
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-23шт.; РРØ20,32-12шт. Частичная замена труб Ø20,32 армированная-8пог.м.
2019 | Текущий ремонт 30 пог.м. (кв.28,32,36). | Текущий ремонт на местах установки антенных стоек. Замена двери выхода на крышу на металлическую. Капитальный ремонт 358 кв.м. |  |  |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 05.09.2019г. | Частичная замена труба Ø50,110-6пог.м. | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №45 от 11.07.2019г.) |  | Ремонт скамеек (устройство спинки). | Дератизация подвала от крыс (декабрь).
Замена шаровых кранов Ø15,20-3шт. Частичная замена труб Ø32-4пог.м.; труба Ø108-2пог.м.
2020 |  |  | Устройство пандуса у мусорокамеры. | Ремонт покрытия козырка входа в подъезд. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 18.06.2020г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №94 от 26.07.2020г.) |  | Завоз грунта для благоустройства земельного участка. | Дезинсекция подвала от блох (ноябрь).
2021 |  |  | Установлен водосточный желоб на козырек входа в подъезд. | Установлен ПВХ евроконтейнер в мусорокамере. | Замена шаровыхе кранов Ø15,20-6шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 18.06.2021г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол № 154 от 02.07.2021г.). | Продление срока эксплуатации лифта до октября 2023г. | Ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвала от блох (июль).
2022 | Текущий ремонт 92 пог.м. (кв.31,35) |  |  | Выполнен локальный ремонт подъезда. | Замена шаровых кранов Ø15,20-6шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 17.06.2022г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол № 154 от 22.07.2022г.). |  | Ремонт и окраска МАФ.
2023 |  |  | Установка просечки на вентиляционные продуха в подвальном помещении (2 шт.) | Ремонт крыльца с укладкой тротуарной плитки. Окраска входных дверей. Окраска ствола и ячеек мусоропровода. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 15.06.2023г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол № 114 от 20.07.2023г.). | Продление срока эксплуатации лифта до ноября 2025г. | Ремонт и окраска МАФ. Разметка парковки. | Дезинсекция подвала от блох (июль).
Замена шаровыхкранов Ø15,20-1шт.
2024 | [10 empty] | Замена доски объявлений.
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.А.Голенская

## Ремонт 2015
УТВЕРЖДАЮ Управляющий ООО УО "Умный дом" - индивидуальный предприниматель __________________ П.А.Кантор "____"__________________ 2015г.
Перечень мероприятий и объемы работ по подготовке общего имущества многоквартирного дома пр.Энергетиков - 4а к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016гг.
№ пп | Наменование мероприятий, работ | Ед. изм. | 2015 год
|  |  | План | Срок выполнения
1 | Общестроительные работы
1.1 | Замена окон на ПВХ | шт | 8 | 2015-08-31
1.2 | Ремонт фасада | кв.м | 80 | май 2015 г.
1.3 | Ремонт крыльца подъезда | шт | 1 | май 2015 г.
1.4 | Ремонт машинных отделений | шт | 1 | апрель 2015 г.
2 | Инженерные системы и оборудование
2.1 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность и промывки системы отопления |  |  | 2015-06-24
2.2 | Измерение характеристик электрических сетей (сопротивление изоляции) |  |  | 2015-08-31
2.3 | Техническое освидетельствование лифта | шт | 1 | сентябрь 2015 г.
2.4 | Экспертиза лифтового оборудования с целью продления срока эксплуатации | шт | 1 | сентябрь 2015 г.
2.5 | Ревизия этажных электрических щитков с заменой неисправного оборудования | шт | 1 | 2015-08-31
2.6 | Востановить освещение перед машинными отделениями |  |  | апрель 2015 г.
2.7 | Ремонт системы отопления |  |  | 2015-08-31
2.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения
3 | Прочие работы
3.1 | Дезинсекция подвального помещения |  | 1 | 2015-08-31
3.2 | Дератизация подвального помещения |  | 1 | 2015-08-31
3.3 | Весенняя уборка помещений общего пользования (протирка, колпаков светильников, подоконников, мытье окон с внутренней стороны) |  |  | 2015-05-07
4 | Придомовая территория и МАФ
4.1 | Обрезка деревьев и кустарников |  |  | 2015-08-31
4.2 | Ремонт скамеек |  |  | 2015-08-31
4.3 | Установка урн |  |  | 2015-08-31
Управляющий МКД И.П.Ильченко