## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации об исполнении обязательств по договору управления многоквулартирным домом по адресу ул.Энтузиастов, д.2/8
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  | ул.Энтузиастов, д.2/8
Год постройки: |  |  |  | 1976г.
Общая площадь квартир: |  |  |  | 5741,80 кв.м.
[10 empty] | обновление | 2023-03-13
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Благо-устройство | Прочее
2010 |  | Текущий ремонт 217кв.м. (кв.13,14,24,25, 89,98,99,108, 109,118,119); установлены оцинкованные отливы 18,5 пог.м. |  | Восстановлено освещение на лестничных клетках, над входом и в тамбуре с 1 по 11 подъезды. Утеплена входная дверь подъезда №5. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 24.09.2010г. |  | Измерение сопротивления (протокол №133 от 11.10.2010г.) | Изготовлена и установлена песочница на детской площадке; ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвала от комаров (июнь, ноябрь).
2011 | Текущий ремонт 191 пог.м. (кв.4,7,10,13,25,34, 35,45,46,48,49,75,77, 78,89,107,108,109,118, 133) | Текущий ремонт 180 кв.м. (кв.13-15,25,34-35,48-50,78-79,98-99,108-109,118-119); установлены оцинкованные отливы -14,4 пог.м., парапеты - 55 пог.м. |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъезде №5 (2эт., 5эт.). Установлена вторая тамбурная дверь в подвал подъездов №1,5. Предоставлена рассрочка на установление домофонной системы в подъезде №1. | Произведена замена стояков в кв.51,53,56,59, 62. | Произведена замена квартирных стояков в подъездах №2,3,4,5,6; в подъезде №1 замена не требуется. | Гидравлические испытания на прочность и плотность 08.09.2011г. | Произведена частичная замена лежаков в подвале - 20м/п. Произведена замена стояка в кв.51,53,56,59,62. Произведена замена участков ливнёвой канализации с 1 этажа в подвал в подъездах №1,6, с кровли на 5 этаж в подъезде №4. | Измерение сопротивления (протокол №252 от 21.10.2011г.) | Ремонт и окраска МАФ | Дезинсекция подвала от комаров (май, сентябрь).
Произведена замена запорной арматуры в подвале Ø15,20,25,32 - 52шт.; замена задвижки на шаровый кран Ø100 - 1шт.; Ø50-2шт.
2012 | Текущий ремонт 292 пог.м. (кв.14,16,18,20,22,24, 31,33,34,35,42,45,48, 76,79,89,92,118,130) | Текущий ремонт 375 кв.м. (кв.14,15,24,35,49, 88,89,-балконы; кв.48-50,77,78,79, 98,99,108,109,118, 119,130) |  | Текущий ремонт подъездов №3, 4. Установка ПВХ стеклопакетов в подъезде №1 (5эт.), подъезд №2 (5эт.), подъезд №3 (5эт.). Заменены почтовые ящики в подъезде №4. | Произведена замена стояков в подъезде №11 (труба РР 20,25-28м/п; кран шаровый Ø15,20,25-13шт.) |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 02.07.2012г. |  | Произведено обследование этажных щитков с составлением акта от 20.02.2012г. Измерение сопротивления (протокол №150 от 09.10.2012г.) | Установлена урна у подъезда №4
Произведена частичная замена запорной арматуры в подвале Ø15,20,25,32 - 69шт.
2013 | Текущий ремонт 171 пог.м. (кв.13,26,75,80, лестничная клетка подъезда №1) | Текущий ремонт 201 кв.м. (13,34,35,48,78,98, 99); установлен парапет и отливы 13,5 м/п |  | Произведена замена входных дверей на металлические в подъездах №6,7,8,9,10,11; текущий ремонт подъездов №1,2. Установлены оптико-акустические светильники. | Произведена замена стояков в подъездах №6,7,8,9,10,11 (труба РР Ø20,25-681м.; кран шаровый Ø15,20,25-74шт.; кран шаровый РР Ø20-93шт.) |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 18.06.2013г. |  | Произведена ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования. | Установлены доски для обьявлений. Ремонт и окраска МАФ, установлена урна у подъезда №7. | Дезинсекция подвала от блох (сентябрь).
Произведена частичная замена запорной арматуры в подвале Ø15,20,25,32- 48шт..
2014 | Текущий ремонт 126 пог.м. (кв.47,118,127, 130,132; лестничная клетка подъезда №4) | Текущий ремонт 39,6 кв.м. (кв.129,130; балконы кв.47,129,130); установка оцинкованного отлива 9,45 пог.м. |  | Текущий ремонт подъездов №5,6,7,8,9,10,11. Выполнен ремонт штукатурки 12 кв.м (подъезд №5). Текущий ремонт крылец входов в подъезды №1-11 | Частичная замена стояков в квартирах №1,5,65 (труба РРØ20,25-20м/п; кран шаровый РРØ20-3шт.). Частичная замена вентилей на шаровый кран Ø15-12шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.05.2014г. Замена задвижки Ø80-2шт. Утепление стояка отопления в тамбуре подъезда №5. | Частичная замена стояка в квартире №78. Частичная замена лежаков (труба Ø50,110-29пог.м.) | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №197 от 28.03 2014г.) | Ремонт и окраска МАФ; обрезка ветвей деревьев у подъезда №4. | Дезинсекция подвала подъезда №5 от мошек (май).
Обследование запорной арматуры, стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления с составлением акта (ноябрь).
2015 | Текущий ремонт 150 пог.м. (кв.31,33,65,68,71, 74,77) | Текущий ремонт 103 кв.м. (кв.88-89,131; лестничная клетка подъезда №7); установка оцинкованного парапета 27 пог.м. |  | Заменены почтовые ящики в подъездах №7,8,9,10,11. Текущий ремонт стен после замены почтовых ящиков в подъездах №7,8,9,10,11. Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах №6,7,8,9,10 (5эт.). |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 21.05.2015г. | Заменены выпуски в канализационные колодцы подъездов №6,8,11. Полная замена труб канализации в подвалах подъездов №6-11 (труба Ø110 - 120пог.м.). | Восстановлено освещение подвала в подъездах №1,2,5,6,7,8. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №264 от 12.08.2015г.) | Выполнен ремонт дороги (ямочный) 49 кв.м. Установлены урны у подъездов №2,5,8. | Дезинсекция подвала от блох (октябрь).
Замена задвижек на шаровые краны Ø50 - 1шт., Ø80 - 2шт. Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-35шт., РР Ø20,25 - 56шт. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,32,57,89-11,5пог.м., РР Ø20,25 - 51шт.). Замена неисправной запорной арматуры и дефектных стояков холодного и горячего водоснабжения (после обследования 2014г.).
2016 | Текущий ремонт 45 пог.м. (кв.77, 118; закрытие технологических отверстий над кв.118-2шт.) | Текущий ремонт 313 кв.м. (кв.13,14,15,24,25; лестничная клетка подъезда №1,2) |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъезде №5 (2шт.); №6 (2шт.); №10 (1шт.); №11 (3шт.); №9 (2шт.); №8 (2шт.). Заменены почтовые ящики в подъездах №1,2,3,5,6. Текущий ремонт стен после замены почтовых ящиков в подъездах №1,2,3,5,6. | Замена задвижки на шаровый кран Ø50-3шт. | Установлен общедомовой прибор учёта | Гидравлические испытания на прочность и плотность 01.09.2016г. | Трубы ливневой канализации подъездов №6-11 переведены на другую сторону дома. Заменены выпуски в канализационные колодцы подъездов №1,3,4,6,8,11. Замена канализации в подвале (труба Ø110-184пог.м.; Ø50-11пог.м.). | Восстановлено освещение подвала в подъезде №10. Измерение характеричтик электрических сетей (протокол №435 от 12.08.2016г.) | Произведена обрезка ветвей деревьев (за домом 1под.). | Произведена уборка подвала с составлением акта. Дезинсекция подвала от блох (июль, август).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-11шт.; РРØ25-2шт. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø25 армированная-4пог.м.)
2017 | Текущий ремонт 77 пог.м. (кв.11,86,88; закрытие технологического отверстия в межчердачное помещение над лестничной клеткой подъезда №4) | Капитальный ремонт за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области - 1526 кв.м. |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах №6 (7шт.); №7 (3шт.); №10 (1шт.). Произведено утепление входных дверей в подъезды №2,3,4. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 06.07.2017г. | Трубы ливневой канализации подъездов №6-11 переведены на другую сторону дома. | Измерение характеритик электрических сетей (протокол №70 от 12.08.2017г.) | Спил дерева у подъезда №11. Выполнена обрезка ветвей деревьев у подъезда №9 и у ТП. Кронирование (тополей напротив подъезда №9. | Дератизация подвала подъездов №6,7,8,9 от крыс (апрель). Дезинсекция подвала подъездов №6-11 от блох (август).
2018 | Текущий ремонт 152 пог.м. (кв.67,70,73,76,79; лестничная клетка подъездов №2,3,6; примыкание балконов кв.17,19,21,23,25,26, 28,30,32,34; закрытие технологических отверстий чердака над лестничной клеткой подъезда №6 и над кв.79,108) | Текущий ремонт 28,1 кв.м. (балконы кв.98,99,118,130, 132). Установлен оцинкованный парапет-10,9пог.м. | Ремонт отмостки - 35 пог.м. Ремонт и окраска цокольной части фасада - 545 кв.м. Закрытие технологических отверстий подвала -14шт. Утепление стены кирпичной вставки подъезда №5 (176кв.м.). | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах №1 (2шт.); №2 (2шт.); №3 (1шт.); №4 (2шт.); №7 (1шт.); №9 (2шт); №10 (1шт.). Ремонт входных групп в подъезды. Ремонт 4-5 этажей после выполнения капитального ремонта крыши. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 08.06.2018г. | Трубы ливневой канализации подъездов №1-4 переведены на другую сторону дома. | Измерение характеритик электрических сетей (протокол №70 от 12.08.2018г.) | Завоз грунта и установка ограждения газона у подъезда №6. Установлено ограждение газона напротив подъезда №6. | Дезинсекция подвала подъездов №1-4 от блох (август); подъездов №6-11 от блох и тараканов (сентябрь, октябрь). Установлены таблички с номерами квартир на входные подъездные двери.
Замена вентилей на шаровые краны Ø15-9шт.; РРØ25-2шт.
2019 |  | Текущий ремонт 70 кв.м. (козырьки входа в подъезды). Установлен оцинкованный отлив-97,7пог.м. Замена люка выхода на кровлю на металлический в подъездах №1,11. | Выполнено закрашивание "граффити" на стенах. | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах №8 (2шт.); №11 (5шт.). Установлен поручень в тамбуре подъезда №8. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 09.07.2019г. | Частичная замена (труба Ø50-24пог.м.). | Измерение характеритик электрических сетей (протокол №70 от 12.07.2019г.) | Ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвала подъезда №6,7 и лестничной клетки подъезда №7 от тараканов (март); подъезда №1 от блох (август).
Замена задвижек на шаровые краны Ø80-2шт. Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-8шт.; РРØ20-1шт. Замена стояков частично (труба Ø76-1пог.м.; РРØ20,25армированная-16пог.м.).
2020 | Текущий ремонт 79 пог.м. (кв.118,130,132; лестничная клетка подъезда №10; примыкание балконов кв.110,111,112,113, 114,115,116,117,118, 119) |  |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах №1 (2шт.); №8 (2шт.); №9 (2шт.). Окраска входных дверей в подъезды. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 24.07.2020г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол № 115 от 26.07.2020г.) | Установлены урны (8шт.).
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-6шт.
2021 | Текущий ремонт 3 пог.м. (закрытие технологического отверстия в межчердачное пространство над кв.99) |  |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъездах: №1,4 8,9 (8шт.). Окраска входных дверей в подъезды. Восстановлено освещение на лестничных клетках. Замена доводчика подъезда №6. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 19.08.2021г. | Замена стояка в квартире №60,74,111 (труба Ø50,110-9,5пог.м.) | Измерение характеристик электрических сетей (протокол № 175 от 05.07.2021г.) | Ремонт и окраска МАФ. | Дезинсекция подвала подъездов №6-9 от тараканов (июль); №8-10 от тараканов (август); №6,7 от тараканов (октябрь)
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-7шт.
2022 | Текущий ремонт 65 пог.м. (кв.36,39,42,45,48; примыкание балконов кв.36,39,42,45,48) |  |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты в подъезде №2,3,7 (7шт.). Ремонт откосов, после замены на ПВХ стеклопакеты-18шт. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.07.2022г. | Заменен выпуск в канализационный колодец подъезда №9 (труба Ø160-8пог.м.). Замена стояка в квартирах №37,95,97,132. | Измерение характеристик электрических сетей (протокол № 183 от 22.07.2022г.). Ревизия этажных щитков с заменой пакетных выключателей. Замена силового кабеля от ВРУ до этажных щитков освещения. |  | Дезинсекция подвала подъездов №8-10 от тараканов (август)
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-12шт. Замена стояков частично (труба РРØ25армированная-4пог.м.).
2023 |  |  |  | Замена оконных блоков на ПВХ стеклопакеты с ремонтом откосов в подъезде №2 (3шт.).
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.П.Ильченко