## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации об исполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом по адресу ул.Энтузиастов, д.24а
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  | ул.Энтузиастов, д.24а
Год постройки: |  |  |  | 1984г.
[10 empty] | обновление | 2024-03-14
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезд | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электроические сети | Лифт | Благо-устройство | Прочее
2014 | [11 empty] | Установлена доска для объявлений.
2015 | Текущий ремонт 320 пог.м. (кв.1,3,5,6,7,35). |  |  | Текущий ремонт подъезда. Текущий ремонт площадки и ступеней крыльца. Установлен поручень при входе в подъезд. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 27.08.2015г. | Частичная замена лежаков в подвале (труба Ø50-7пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №291 от 14.08.2015г.) | Произведена замена линолеума в кабине лифта (июль). Продлен срок эксплуатации по январь 2015г. |  | Произведена уборка подвала с составлением акта.
Замена задвижек на шаровый кран Ø65 - 1шт., Ø80 - 1шт., замена вентилей на шаровые краны Ø15-10шт. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø25,57,89-4пог.м.). Обследование запорной арматуры, стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления с составлением акта (ноябрь). Замена неисправной запорной арматуры и дефектных стояков холодного и горячего водоснабжения (после обследования).
2016 |  | Установлен дверной блок выхода на крышу. | Ремонт и окраска цокольной части фасада 165 кв.м. Произведено закрытие технологических отверстий в подвальное помещение 4шт. | Установлена металлическая дверь в мусорокамеру. Установлен откидной съезд для колясок (в тамбуре). | Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15-10шт. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 24.08.2016г. | Частичная замена лежаков в подвале (труба Ø50-2пог.м., Ø110-8пог.м.). | Восстановлено освещение перед машинным отделением. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №461 от 14.08.2015г.) |  | Установлено ограждение газона-12пог.м. | Дезинсекция подвала от блох (август).
2017 | Текущий ремонт 170 пог.м. (кв.11,15,19,23,27, 31,33). | Ремонт 36,2 кв.м. (кв.35; козырек входа в подъезд); установка оцинкованного отлива 7,6 пог.м.. Установлена металлическая дверь выхода на крышу. Капитальный ремонт - 360 кв.м. |  | Произведена замена ячеек мусоропровода (5шт.). |  | Произведена змена задвижки на шаровый кран Ø80 - 1шт. Поверка ОДПУ | Гидравлические испытания на прочность и плотность 21.07.2017г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №96 от 14.08.2017г.). | Замена оконного блока в машинном помещении на ПВХ стеклопакет.Текущий ремонт машинного помещения. Произведена замена пола лифта на металлический. Продлен срок эксплуатации по февраль 2020г. | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории, устройство парковки, установка скамейки и урны у подъезда по программе благоустройства. | Произведена установка лестницы входа в подвальное помещение. Установлена металлическая дверь входа в подвальное помещение.
2018 |  |  |  |  | Восстановление теплоизоляции (40пог.м.). |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.06.2018г. Утепление трубопровода (40пог.м.). | Замена трубопровода в подвале (труба Ø110-49пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №96 от 14.08.2018г.). Произведена ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования. | Произведена замена потолка в лифте на металлический. | Окраска ограждения газона. Устройство тротуара 20пог.м. | Дезинсекция подвала от блох (август). Подключение к системе видеонаблюдения за общим имуществом МКД.
2019 | Текущий ремонт 22 пог.м. (кв.16). | [5 empty] | Гидравлические испытания на прочность и плотность 24.07.2019г. |  | Заменена дверца этажного щитка. Измерение характеристик электрических сетей (протокол №96 от 15.07.2019г.). |  | Окраска МАФ. Установлено ограждение газона (50пог.м.). Произведена обрезка кустарника за домом. | Произведена замена лестницы выхода на крышу.
Замена запорной арматуры на шаровые краны Ø15 - 3шт., частичная замена труб Ø20 - 42пог.м.; РРØ25,32армированная - 6пог.м.)
2020 |  |  | Выполнена обшивка козырька подъезда с установкой водосточного желоба. | Текущий ремонт крыльца входа в подъезд с укладкой плитки. Окраска входной двери и двери в мусорокамеру. Установлен поручень при входе в подъезд. Замена мусороприемника в мусорокамере. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 16.06.2020г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №140 от 05.08.2020г.). Восстановлено освещение в мусорокамере. | Продлен срок эксплуатации по февраль 2023г. | Завоз грунта для планировки газона.
Замена запорной арматуры Ø15 - 5шт. Частичная замена труб РРØ32 армированная - 16пог.м. Замена вводной задвижки на шаровый кран Ду 50 - 1шт.
2021 | Текущий ремонт 43,5 пог.м. (вертикальный шов кв.4,8,12,16, 20,24,28,32,36). | Усиление зонтов над вентшахтами. | Ремонт и окраска цокольной части - 180кв.м. | Установлен ПВХ евроконтейнер в мусорокамеру. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 19.08.2021г. Капитальный ремонт системы отопления на чердаке (труба Ø20,57,89 - 152,5пог.м; труба РР Ø20 - 3пог.м.; кран шаровый Ø15,20 - 45шт.; утеплитель 89*9 - 25пог.м.) | Замена стояков в квартирах №7,23 | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №199 от 05.07.2021г.). |  | Обрезка кустарника за домом. | Дезинсекция подвала от тараканов (октябрь).
Замена стояков в квартирах №3-7.
2022 | [6 empty] | Гидравлические испытания на прочность и плотность 22.06.2022г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №211 от 22.07.2022г.). |  | Окраска МАФ. | Дезинсекция подвала от тараканов (сентябрь).
2023 |  |  | Закрашивание "граффити" на стенах. | Замена загрузочных клапанов мусоропровода - 5шт. Закрытие ниши под лестничным маршем на этаже №1. Текущий ремонт подъезда с заменой оконных блоков на ПВХ стеклопакеты. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 22.06.2023г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №159 от 24.07.2023г.). | Продлен срок эксплуатации по февраль 2025г | Ремонт и окраска МАФ
2024 |  |  |  | Замена доски для объявлений
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.А.Голенская