## Лист1
Приложение к Отчету управляющей организации об исполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом по адресу ул.Энтузиастов, д.28
Учетная карточка дома
Адрес: |  |  |  | ул.Энтузиастов, д.28
Год постройки: |  |  |  | 1985г.
Общая площадь квартир: |  |  |  | 4428,35 кв.м.
[11 empty] | обновление | 18.05.2023г.
Год | Межпанельные швы | Крыша | Фасад | Подъезды | ГВС | ХВС | Отопление | Канализация | Электрические сети | Лифт | Благоустройство | Прочее
2011 | Текущий ремонт 438 пог.м. (кв.1,9,15,18,21,22,25,28,32,42,53,54, 67,68,70) | Установлен оцинкованный парапет между 1 и 2 блоками. |  |  |  | Замена стояка в квартирах 37,41,45 (труба PN20,32-20м/п, кран шаровый Ø15-8шт.) | Проведены гидравлические испытания 17.06.2011г. | Произведена частичная замена лежаков подъездов №1,2 (труба Ø110-54пог.м., Ø50-10пог.м.) | Измерение сопротивления (протокол №231 от 19.09.2011г.) |  | Ремонт и окраска МАФ (июнь) | Произведена дезинсекция подвала от комаров (май, ноябрь).
Произведена замена вентилей в подвале на шаровые краны - 25шт.; замена задвижек на шаровый кран Ø-50 - 1шт., Ø-100 - 1шт.
2012 |  | Текущий ремонт 148,5 кв.м. (кв.35,36,70,71) |  | Текущий ремонт подъездов №1,2. Установлены доски для объявлений. Установлены оптико-акустические светильники на лестничных клетках и у мусоропровода. |  |  | Проведены гидравлические испытания 06.07.2012г. | Произведена частичная замена лежаков (труба Ø110-10м.) | Измерение сопротивления (протокол №128 от 24.09.2012г.) | Произведена замена линолеума и плинтуса в лифтах подъездов №1,2 | Выполнена обрезка деревьев за домом (подъезд №2) | Установлена металлическая дверь в подвал (подъезд №2).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,32- 8шт.
2013 | Текущий ремонт 68 пог.м (кв.33,66,70) |  |  |  |  | Замена стояка в квартире 65 (труба PР20-12м/п, кран шаровый Ø15-4шт.). | Проведены гидравлические испытания 23.07.2013г. |  | Произведена ревизия этажных электрощитков с заменой неисправного оборудования. |  | Ремонт и окраска МАФ (август) | Ремонт дверей выхода на кровлю.
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,32 - 36шт.
2014 | Текущий ремонт 223 пог.м. (кв.1,18,33,34, 49; зашит температурный шов оцинкованным листом-12пог.м.) | Текущий ремонт 60 кв.м. (кв.33) |  | Установлен поручень при входе в подъезды №1,2. |  |  | Гидравлические испытания 25.07.2014г. | Частичная замена лежаков и стояков в подвале и в квартирах №4,7 (труба Ø50,110 - 6,5м.). | Измерение сопротивления (протокол №2 от 20.01.2014г.) | Продлен срок эксплуатации лифтов подъездов №1,2 до января 2017г. | Выполнена обрезка деревьев за и перед домом (подъезд №1,2). | Произведена дезинсекция подвала и подъезда №2 от тараканов (август, сентябрь).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø20,25,32 - 47шт. Произведена замена задвижек Ø40,50,80 - 3 шт.
2015 | Текущий ремонт 212 пог.м. (кв.31,35,39,59) | Текущий ремонт 140,6 кв.м. (кв.69,72; лестничная клетка подъезда №2); установка оцинкованных отливов - 6пог.м.; монтаж зонтов вентшахт - 4шт. |  | Изготовлены и установлены дверные блоки выхода на кровлю в подъездах №1,2. |  | Замена стояка в кв.43-38-подвал. | Гидравлические испытания на прочность и плотность 16.07.2015г. | Частичная замена лежаков в подвале (труба Ø110 - 2пог.м.) | Восстановлено освещение перед машинным отделением в подъездах №1,2. Измерение сопротивления (протокол №286 от 14.08.2015г.) |  | Выполнена обрезка ветвей деревьев за домом (подъезд №2). Ремонт и окраска МАФ. Произведён ремонт детской площадки, установлена песочница. Установлена скамейка у подъезда №1.
Замена задвижек Ø50 - 1шт. Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25-14шт., РР Ø20 - 2шт. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø15,20,32,76-13,5пог.м., РР Ø20,32 - 8,5шт.)
2016 | Текущий ремонт 110 пог.м. (кв.2) | Текущий ремонт 67,3 кв.м. (кв.70). Текущий ремонт покрытия козырьков входов в подъезды №1,2 - 9,7 кв.м.. Установка оцинкованного отлива 36 пог.м. |  | Установлены новые двери выхода на кровлю в подъездах №1,2. | Замена трубопровода в подвале (труба РРØ32,50,63-188пог.м.; кран шаровый РРØ20,25,32-55шт.) | Установлен общедомовой прибор учёта воды. | Гидравлические испытания на прочность и плотность 18.07.2016г. | Частичная замена лежаков-стояков в подвале (труба Ø110,50 - 7пог.м.) | Измерение сопротивления (протокол №466 от 14.08.2016г.) |  |  | Произведена дезинсекция подвала от блох (август).
Замена задвижки Ø50 - 1шт. Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25-16шт.
2017 |  | Текущий ремонт 26,5 кв.м. (кв.35). |  | Установлены металлические двери в мусорокамеры в подъездах №1,2. Произведено утепление входной двери в подъезд №2. | Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15-5шт. Восстановлено водоснабжение в мусорокамере подъезда №2. |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 28.07.2017г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №101 от 14.08.2017г.) | Продлен срок эксплуатации лифтов подъездов №1,2 до февраля 2020г. Замена оконных блоков в машинных отделениях на ПВХ стеклопакеты в подъездах №1,2. | Завоз песка в песочницу на детской площадке перед домом. Ремонт и окраска МАФ. | Дератизация подвала от крыс в подъезде №2 (июнь). Произведена установка лестницы входа в подвальное помещение подъезда №1.
2018 | Текущий ремонт 16 пог.м. (кв.39) |  | Ремонт и окраска фасада (цокольная часть) - 316кв.м. Произведено закрытие технологических отверстий в подвальное помещение - 8шт. | Текущий ремонт крылец подъездов №1,2 с укладкой плитки. Установлен откидной съезд для колясок в подъезде №1. | Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15,25-13шт. Произведена замена стояков в подвале частично (труба Ø25,57,76-9пог.м.). |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 20.08.2018г. Замена задвижек Ø80 - 2шт. | Заменены канализационные выпуски в колодцы подъездов №1,2 на труб Ø160. Замена труб частично (Ø110-12пог.м.). | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №101 от 14.08.2018г.) |  | Произведено асфальтирование площадки перед входом в подъезд №2.
2019 | Текущий ремонт 34 пог.м. (кв.9,30,31,34) | Установлены металлические двери выхода на крышув подъездах №1,2. Капитальный ремонт 719 кв.м. | Выполнено закрашивание "граффити" на стенах. | Ремонт ограждения лестничного марша в подъездах №1,2. Установлены водоотводные желоба на крыльцах входа в подъезды. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 02.09.2019г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №101 от 16.07.2019г.) | Замена лифтового оборудования по программе кпремонта. | Установлено ограждение газона. Выполнен завоз грунта у подъезда №2. Установлены урн у подъездов. Завоз песка в песочницу. Устройство детской игровой площадки, по программе "Праздник нашего двора". | Уборка подвала. Произведена замена лестницы выхода на кровлю в подъезде №2. Дезинсекция подвала от тараканов в подъезде №2 (август).
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,25-3шт.Замена стояков частично (труба РРØ20,32-7пог.м.; РРØ32армированная-6пог.м.).
2020 | Текущий ремонт 212 пог.м. (кв.5,9,13,17,21,25,29, 33,38,42,46,50,54,58,62; лестничная клетка подъезда №2). |  |  | Восстановлено освещение на лестничных клетках, у мусоропровода и в мусорокамерах. Окраска входных дверей в подъезды. |  |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 17.06.2020г. |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №142 от 05.08.2020г.) | Установлена система видеонаблюдения в кабине лифта. | Установлена скамейка и урна на детской площадке. Завоз песка в песочницу. | Установлена система видеонаблюдения за общим имуществом многоквартирного дома. Дезинсекция подвала подъезда №2 от блох (ноябрь)
Замена задвижки ДУ80 на шаровый кран-2шт. Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20-12шт.; РРØ20,25-3шт. Замена стояков частично (труба РРØ20-2пог.м.; РРØ20,25 армированная-3пог.м.).
2021 | Текущий ремонт 177 пог.м. (кв.59,60,63,64, 67,68,71,72). |  |  | Замена мусороприемников в мусорокамерах с установкой ПВХ евроконтейнеров . Окраска входных дверей в подъезды. Устройство откидного пандуса в подъезде №2. | Замена стояков в квартире №62,63 (труба РРØ25,32 армированная-10пог.м.; кран шаровый Ø20,25-8шт.). |  | Гидравлические испытания на прочность и плотность 29.06.2021г. Реконструкция тепловых узлов с установкой циркуляционных насосов WILO. | Замена труб частично (Ø110-3пог.м.). Замена стояка в квартире №6,62 | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №204 от 05.07.2021г.). |  | Ремонт и окраска МАФ.
Замена вентилей на шаровые краны Ø15,20,25-9шт. Замена стояков частично (труба РРØ20-2пог.м.; РРØ20,25 армированная-3пог.м.).
2022 | Текущий ремонт 250 пог.м. (кв.29,31,33,35,62; закрытие технологических отверстий над кв.34; 8,9этажи лестничной клетки подъезда №1) |  |  | Частичный ремонт плитки на крыльцах. |  |  | Замена конвекторов в подъездах на регистры (труба Ø15,57-21пог.м.). Гидравлические испытания на прочность и плотность 01.08.2022г. Замена трубопровода в чердачном помещении (труба Ø20,57,89 оцинкованная-255пог.м.; РРØ20,32,50-15пог.м., РРØ63 армированная-16пог.м.; кран шаровый Ø15,20-78шт., ДУ50-1шт.). |  | Измерение характеристик электрических сетей (протокол №216 от 22.07.2022г.). |  |  | Дезинсекция подвала от тараканов (ноябрь)
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15-6шт.
2023 |  |  |  | Замена загрузочных клапанов на стволе мусоропровода - 10шт. Закрытие ниш под лестничным маршем на первом этаже. Текущий ремонт подъездов с заменой оконных блоков на ПВХ стеклопакеты и заменой почтовых ящиков. |  | Замена трубопровода (труба Ø25,57,89 оцинкованная-76пог.м., Ø20,40,89-17,5пог.м.; кран шаровый Ø15,20,25-37шт.; утеплитель 28,35,60,89*9-102пог.м.) | Утепление стояков и лежаков в чердачном помещении (утеплитель 28,60,89*9-56пог.м.) | Замена стояка в квартире №20 (труба Ø50-1пог.м.)Замена труб частично (Ø110-4пог.м.).
Произведена замена вентилей на шаровые краны Ø15-4шт., РРØ20-2шт.
Управляющий МКД ООО "Управляющая организация "Умный дом" И.П.Ильченко